Российская Федерация

Администрация Заветинского сельского поселения

Заветинского района  Ростовской области

###### Постановление

№ 5

06.02.2017									                с. Заветное

| Об утверждении графика актуализации Схемы теплоснабжения Заветинского сельского поселения |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ  от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки утверждения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить график актуализации  Схемы теплоснабжения Заветинского сельского поселения согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав рабочей группы по актуализации  Схемы тепло-снабжения согласно приложению № 2.

3. Главному специалисту по вопросам  муниципального хозяйства  Сивухину А.С. разместить данное постановление на официальном сайте Администрации    Заветинского сельского поселения.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Заветинского сельского поселения                             С.И. Бондаренко

Постановление вносит

главный специалист по вопросам

муниципального хозяйства

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Заветинского

сельского поселения

от 06.02.2017 № 5

График

актуализации  Схемы теплоснабжения Заветинского сельского поселения

| № этапа | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ЭТАП | Размещение информации |  |  |
| 1.1 | Извещение на сайте Заветинского сельского поселения о планируемой актуализации Схемы теплоснабжения | 06.02.2017- 08.02.2017 |  |
| 1.2 | Принятие постановления о создании рабочей группы по актуализации Схемы теплоснабжения | 06.02.2017 – 08.02.2017 |  |
| 1.3 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | 06.02.2017-08.02.2017 |  |
| 2 ЭТАП | Подготовка предпроектного обоснования актуализации Схемы теплоснабжения |  |  |
| 2.1 | Формирование предложений, актуализации Схемы теплоснабжения | 08.02.2017-22.02.2017 |  |
| 3 ЭТАП | Разработка Проекта Схемы теплоснабжения муниципального образования | 23.02.2017-31.03.2017 |  |
| 3.1 | Разработка Проекта актуализации Схемы теплоснабжения на основании обосновывающей информации | 23.02.2017-10.03.2017 |  |
| 3.2 | Размещение информации на официальном сайте о месте проведения публичных слушаний | 10.03.2017 |  |
| 3.3 | Публичные слушания по актуализации Схемы теплоснабжения | 17.03.2017 |  |
| 3.4 | Размещение на официальном сайте информации о завершении публичных слушаний, заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколов публичных слушаний | 20.03.2017 |  |
| 3.5 | Принятие постановления Главы Администрации об актуализации Схемы теплоснабжения | 25.03.2017 |  |
| 3.6 | Размещение Схемы теплоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках сведений о размещении Схемы теплоснабжения сельского поселения | 30.03.2017 |  |

Ведущий специалист

по общим вопросам                                                         Г.А.Соловьева

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Заветинского

сельского поселения

от 06.02.2017 № 5

Состав

рабочей группы по актуализации  Схемы теплоснабжения муниципального образования «Заветинское сельское поселение»

| Бондаренко Сергей Иванович | Глава Администрации Заветинского сельского поселения, руководитель рабочей группы |
| --- | --- |
| Сивухин Александр Степанович | главный специалист по вопросам муниципального хозяйства Администрации Заветинского сельского поселения, секретарь рабочей группы |
| Члены рабочей группы: |  |
| Михайлова Елена Ивановна | заведующий сектором экономики и финансов Администрации Заветинского сельского поселения |
| Ливенская Татьяна Юрьевна | главный специалист по вопросам имущественных и земельных отношений |
| Величко Максим Викторович | директор муниципального унитарного предприятия «Заветинские теплосети» (по согласованию) |

Ведущий специалист

по общим вопросам                                                         Г.А.Соловьева