#### Российская Федерация

##### Ростовская область

Заветинский район

муниципальное образование «Заветинское сельское поселение»

##### Администрация Заветинского сельского поселения

Постановление

№ 75 а

27.06.2017                                                                                                    с. Заветное

| Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Заветинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Заветинского сельского поселения от 11.09.2007 № 70 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Заветинском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Заветинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Заветинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению.

2. Специалистам Администрации сельского поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Сектору экономики и финансов Администрации сельского поселения приступить к разработке проекта бюджета сельского поселения с учетом мероприятий, предусмотренных приложением к  настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Заветинского

сельского поселения                                                                  С.И. Бондаренко

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Заветинского сельского поселения от 27.06.2017 № 75 а

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта  бюджета сельского поселения

на 2017 годи на плановый период 2018 и 2019 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование реестра расходных обязательств Заветинского сельского поселения | до 15 июня 2017 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации сельского поселения Е.И. Михайлова |
| 2. | Разработка экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый и неналоговый потенциал в целом по Заветинскому сельскому поселению на 2018 – 2020 годы. | до 20 июля 2017 г. | Старший инспектор А.А. Соболенко, руководитель Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №9 Каминский С.М. (по согласованию); |
| 3. | Разработка оценки налогового и неналогового потенциалов в целом по Заветинскому сельскому поселению на 2018 – 2020 годы | до 20 июля 2017 г. | Старший инспектор А.А. Соболенко |
| 4. | Формирования предельных показателей расходов бюджета сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | до 20 августа 2017 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации сельского поселения Е.И. Михайлова |
| 5. | Подготовка и утверждение нормативно правового акта Администрации Заветинского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Заветинского сельского поселения на 2018 – 2020 годы» | до 20 сентября 2017 г. | Старший инспектор А.А. Соболенко |
| 6. | Формирование и представление главе Администрации Заветинского сельского поселения параметры бюджета поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, подготовленных на основе предельных показателей расходов бюджета поселения | до 20 сентября 2017 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации сельского поселения Е.И. Михайлова |
| 7. | Доведение до подведомственных учреждений бюджета поселения предельных показателей расходов бюджета поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | до 23сентября 2017 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации сельского поселения Е.И. Михайлова |
| 8. | Рассмотрение Администрацией Заветинского сельского поселения информации о результатах проведения анализа эффективности налоговых льгот | до 1 сентября 2017 г. | Старший инспектор А.А. Соболенко Заведующий сектором экономики и финансов Администрации сельского поселения Е.И. Михайлова |
| 9. | Разработка параметров прогноза социально-экономического развития Заветинского сельского поселения на долгосрочный период, утвержденного правовым актом Администрации Заветинского сельского поселения, определенного в качестве базового для целей долгосрочного бюджетного планирования, с пояснительной запиской | до 05 сентября 2017 г. | Старший инспектор А.А. Соболенко |
| 10. | Подготовка постановления Администрации Заветинского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Заветинского сельского поселения на 2018 – 2020 годы» | до 10 октября 2017 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации сельского поселения Е.И. Михайлова |
| 11. | Разработка проектов муниципальных программ Заветинского сельского поселения, предлагаемых к финансированию начиная с 2018 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Заветинского сельского поселения | до 25 сентября 2017 г. | Ответственные исполнители муниципальных программ Заветинского сельского поселения |
| 12. | Формирование планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Заветинского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | до 26 сентября 2017 г. | Старший инспектор А.А. Соболенко |
| 13. | Подготовка и утверждение нормативного акта «О предварительных итогах социально-экономического развития Заветинского сельского поселения за 7 месяцев 2017 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Заветинского сельского поселения за 2017 год» | до 10 октября 2017 г. | Старший инспектор А.А. Соболенко |
| 14. | Подготовка паспортов муниципальных программ Заветинского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 20 октября 2017 г. | Ответственные исполнители муниципальных программ Заветинского сельского поселения |
| 165. | Подготовка для внесения на рассмотрение в Собрание депутатов сельского поселения следующих проектов решений: «О бюджете Заветинского сельского поселения Заветинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Заветинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» | до 20 октября 2017 г. до 20 октября 2017 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации сельского поселения Е.И. Михайлова Главный специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Т.Ю. Ливенская |

Ведущий специалист по общим вопросам								Г.А. Соловьева